## Equipe
Equipe
èpCafé - Grupo 05
https://trello.com/w/epcafegrupo5
Papel | Nome | E-mail
Scrum Master | Guilherme Quirino Pessoa De Araújo Cruz | guilherme.quirino@aluno.ifsp.edu.br
Product Owner | Felipe Nora Godinho | felipe.godinho@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Lucas Teixeira de Freitas | t.freitas@aluno.ifsp.edu.br
Desenvolvedor | Vinicius Oliveira Valim | vinicius.valim@aluno.ifsp.edu.br
Note on A2: Preencher as células em amarelo.<Sigla do Projeto> - <Nome do Projeto>

## Backlog Produto
Backlog do Produto |  |  |  |  | Priorização VRDC
Este Backlog é uma sugestão de tarefas baseado nas tarefas do SpinOff , mas pode ser complementado com outras tarefas que forem necessárias para a execução do projeto. Desse modo, basta inserir os casos de uso/histórias específicos do projeto. |  |  |  |  | A priorização é importante para saber o que entregar primeiro ou desenvolver primeiro. O Owner ou o próprio cliente são importantes nessa decisão. Isso vai ajudar a planejar os Sprints.
Id | Fases | Tarefas (Casos de Uso/Histórias de Usuário/Tarefas do Processo/Outras Tarefas) |  | Estimativa | Id | Casos de Uso ou Histórias de Usuário | Priorização VRDC
Iniciação |  |  |  | Horas | Seq. | Descrição | Valor | Risco | Dependência | Complexidade Técnica | Prioridade
1 | Iniciação | Realizar o pré-projeto | 0.5 | 1 | 1 | UC01 - Gerar relatorio de usuarios logados por unidade | 6 | 2 | 1 | 6 | 15
2 | Iniciação | Criar ambiente do projeto | 0.5 | 1 | 2 | [5 empty] | 0
3 | Iniciação | Definir escopo | 2 | 4 | 3 | [5 empty] | 0
4 | Iniciação | Planejar o projeto | 4 | 8 | [6 empty] | 0
5 | Iniciação | Aplicar Checklist da fase | 0.5 | 1 | [6 empty] | 0
6 | Iniciação | Revisar planejamento | 1 | 2 | [6 empty] | 0
Elaboração |  |  | 8.5 | 17 | [6 empty] | 0
7 | Elaboração | Planejar o Sprint | 2 | 4 | [6 empty] | 0
8 | Elaboração | Estudar tecnologias | 10 | 20 | [6 empty] | 0
9 | Elaboração | Preparar Ambiente de Desenvolvimento | 2.5 | 5 | [6 empty] | 0
10 | Elaboração | História do Usuário UC01 | 2.5 | 5 | [6 empty] | 0
11 | Elaboração | Modelagem inicial UC01 e Arquitetura | 5 | 10 | [6 empty] | 0
12 | Elaboração | Criar Guia de Implementação | 4 | 8 | [6 empty] | 0
13 | Elaboração | Implementar e testar a arquitetura | 12.5 | 25 | [6 empty] | 0
14 | Elaboração | Aplicar Checklist da fase | 2 | 4
15 | Elaboração | Revisar Planejamento | 2 | 4
Construção |  |  | 42.5 | 85
16 | Construção | Planejar o Sprint | 5 | 10
17 | Construção | Especificar UC01 | 2.5 | 5
18 | Construção | Modelagem final UC1 | 7.5 | 15
19 | Construção | Implementar e testar unitariamente U01 | 20 | 40
20 | Construção | Projetar Testes UC01 | 22.5 | 45
21 | Construção | Executar Testes UC01 | 17.5 | 35
22 | Construção |  | 0
0
34 | Construção | Aplicar Checklist da fase | 5 | 10
35 | Construção | Revisar Planejamento | 2.5 | 5
Transição |  |  | 82.5 | 165
36 | Transição | Planejar o Sprint | 1 | 2
37 | Transição | Projetar Testes de Sistema | 1.5 | 3
38 | Transição | Executar Testes de Sistema | 1.5 | 3
39 | Transição | Corrigir Defeitos | 15 | 30
40 | Transição | Planejar Implantação (criar Guia de Implantação) | 1 | 2
41 | Transição | Elaborar Material de Suporte e Treinamento | 1 | 2
42 | Transição | Preparar Ambiente de Produção | 3 | 6
43 | Transição | Implantar o Produto no Ambiente de Produção | 3 | 6
44 | Transição | Aplicar Checklist da fase | 1 | 2
|  |  | 28 | 56
323
Note on A3: O identificador da trefa auxilia na criação e uso dos "Post-it" dos quadros Kanban ou Scrum.
Note on B3: Fase / Caso de Uso / História do Usuário Esta coluna comporta tarefas das fases do processo, casos de uso e histórias de usuário. O Scrum Master deve complementá-la com as tarefas específicas do projeto. Quebrar atividades em tarefas menores facilita a distribuição do trabalho aos membros do time.
Note on C3: Tarefas . Uma tarefa corresponde a uma Tarefa (Task) do processo. . Pode ser também o detalhamento dos fluxos de um Caso de Uso (CRUD) . Pode ainda ser uma História de Usuário Quebrar os casos de uso em tarefas menores facilita a distribuição de trabalho aos membros do time.
Note on E3: Resultado do Planning Poker, convertido para horas.
Note on G3: O identificador da trefa auxilia na criação e uso dos "Post-it" dos quadros Kanban ou Scrum.
Note on H3: Tarefas . Uma tarefa corresponde a uma Tarefa (Task) do processo. . Pode ser também o detalhamento dos fluxos de um Caso de Uso (CRUD) . Pode ainda ser uma História de Usuário Quebrar os casos de uso em tarefas menores facilita a distribuição de trabalho aos membros do time.
Note on I4: Pontue de 0 a 10. V = Valor: Quanto de valor a história de usuário representa para o usuário final?
Note on J4: Pontue de 0 a 10. R = Risco: Qual é o risco desta história não ser entregue?
Note on K4: Somente 10 quando existe Dependência, do contrário 0. D = Dependência: A história que será pontuada, irá gerar insumos para “outras” histórias no Backlog? Ex: Temos duas histórias no Backlog, A e B. A história A não consegue ser entregue pois necessita que a história B seja entregue antes. Diante disso a história B receberá a pontuação “10” no método VRDC pois ela precisa ser completada o mais rápido possível para que a história A também seja entregue.
Note on L4: Pontue de 0 a 10. C = Complexidade Técnica: Qual a complexidade técnica (tecnologia) da história?
Note on M4: Tem prioridade as de maior peso.

## Planejamento
Esta planilha deve ser utilizada como sugestão ou base para o planejamento inicial
Planejamento Estimado
Esforço total estimado (Planilha Estimativa) | 323 | horas
Ajuste base histórica (margem de erro da estimativa) | 15% | % de erro de estimativa
Qde desenvolvedores | 4
Jornada de trabalho semanal por desenvolvedor | 8 | horas
Capacidade do Time por Sprint | 64 | horas
Número de SPRINTs (sprint = 2 semanas) | 5.8039 | sprints
Esforço total | 371.45 | horas
Prazo em semanas | 11.6078 | semanas
Prazo em meses | 2.902 | meses
Análise Financeira
Valor hora média desenvolvedor | 25
Custo direto | 9286.25
Percentual do custo indireto | 5%
Custo indireto | 464.3125
Custo | 9750.5625
Percentual de lucro desejado | 15%
Valor lucro | 1462.5844
Preço | 11213.1469
Note on A3: Considerando a estimativa e capacidade da equipe sugere-se o seguinte plajenamento.
Note on B4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Informação vinda da estimativa

## Entregas
Monitoramento e Controle do Projeto (Plano de Entregas)
Número de semanas por Sprint |  | #REF! | Qde de Sprints |  | #REF! | Carga Horária Total |  |  |  | 371.45
|  | PREVISTO |  |  |  | REALIZADO
Sprint | Produtos | Data Início | Data Fim | Horas | Status | Data Início | Data Término | Horas | Diferença (hs) | Revisão (versão)
1 | Iniciação | 2023-08-30 | 2023-09-13 | 18 | Entregue | 2023-08-30 | 2023-09-13 | - | #VALUE! | Revision 4509
2 | Elaboração | 2023-09-13 | 2023-09-27 |  |  | 2023-09-13 | 2023-09-27
3 | Construção | 2023-09-27
4 | Transição |  | 2023-11-29
5
6
7
8
9
10

## Riscos
Lista de Riscos
Categorias
Gestão - Organização
Gestão - Orçamento
Gestão - Prazo
Gestão - Recursos Humanos
Gestão - Processo
Gestão - Ambiente
Técnico - Requisitos
Técnico - Tecnologia
Externo - Cliente
Externo - Subcontratação
Probabilidade/Perda Esperada
Baixa
Média
Alta
Impacto
Baixo
Médio
Alto
Situação
Ativo
Em Mitigação
Ocorrido
Inativo
Estratégia
Eliminação
Transferência
Mitigação
Aceitação ativa
Aceitação passiva
Valores Perda Esperada
|  |  | 4290 | Baixo & Alto
|  |  | 5082 | Baixo & Medio
|  |  | 4356 | Baixo & Baixo
|  |  | 5929 | Médio & Médio
|  |  | 5005 | Médio & Alto
|  |  | 4225 | Alto & Alto
Instruções de Preenchimento
As colunas em amarelo escuro são prenchidas durante a identificação do risco e normalmente não são alteradas durante a execução do projeto.
As colunas em amarelo claro são preenchidas durante a avaliação qualitativa dos riscos e periodicamente revisadas durante as reuniões de revisão do processo.
As células em branco contém fórmulas e não devem ser editadas
Riscos do Projeto
ID |  | Identificação
| Descrição do Risco | Data | Probabilidade | Impacto | Perda Esperada | Situação | Estratégia de Resposta
[7 empty] | Plano de Eliminação | Plano de Mitigação | Plano de Contingência
1 | Atrasar a entrega do sistema | 2023-09-05 | Média | Médio | Média | Ativo |  |  | 1. Executar horas-extras 2. Contratar mais pessoas 3. Renegociar prazo final
2 | Sistema de login ser incompativel com a funcionalidade de controle de sessão | 2023-09-06 | Média | Alto | Alta | Ativo |  |  | 1. Trabalho sincrono com o grupo de desenvolvimento responsavel
3 |  |  |  |  | #VALUE!
4 |  |  |  |  | #VALUE!
5 |  |  |  |  | #VALUE!
6 |  |  |  |  | #VALUE!
7 |  |  |  |  | #VALUE!
8 |  |  |  |  | #VALUE!
9 |  |  |  |  | #VALUE!
10 |  |  |  |  | #VALUE!
11 |  |  |  |  | #VALUE!
Note on B48: Descrição do Risco Sentença que descreve o risco, definindo o evento que, ao ocorrer, causa impacto no projeto.
Note on C48: Data: Data da identificação do risco ou da alteração de seus atributos durante o monitoramento e controle de riscos.
Note on D48: Probabilidade de Ocorrência: Probabilidade de o risco ocorrer expressa qualitativamente: - Alta: Riscos evidentes ao projeto, cuja ocorrência é esperada à curto prazo ou que possuam probabilidade de ocorrência maior ou igual à 50% em algum momento durante o projeto. - Média: Riscos identificados, para os quais é esperado a ocorrência em algum momento do projeto ou cuja probabilidade é igual ou maior que 15% e menor que 50% ou desconhecida. - Baixa: Riscos identificados, porém cuja ocorrência não é esperada durante o projeto ou que possuam probabilidade menor que 15%.
Note on E48: Impacto do Risco: Os desvios de tempo ou custo do que foi planejado se o risco ocorrer, expresso qualitativamente. - Alto: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Médio: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja igual ou maior que 5% e menor que 10% do tempo total do projeto respectivamente. - Baixo: Risco cujo impacto no tempo ou custo seja menor que 5% do tempo total do projeto respectivamente.
Note on F48: Perda Esperada do RIsco: A Perda Esperada do Risco identifica a prioridade de tratamento dos riscos. - Perda Esperada Alta: Riscos de alta prioridade, para os quais devem ser elaborados planos de mitigação ao risco. - Perda Esperada Média: Riscos de prioridade moderada, para os quais devem ser elaborados, pelo menos, planos de contingência ao risco. - Perda Esperada Baixa: Riscos de baixa prioridade, para os quais não são necessários planos de resposta ao risco.
Note on G48: Situação do Risco: Situação atual do risco no projeto: - Ativo: Risco identificado e monitorado, porém sem nenhuma resposta sendo implementada. - Em mitigação: Risco para o qual está sendo executada uma estratégia de mitigação. - Ocorrido: Risco ocorrido no projeto para o qual está sendo aplicada a estratégia de resposta adequada, normalmente a execução de um plano de contingência. - Inativo: Risco eliminado, naturalmente no decorrer do tempo, por uma ação de resposta ao risco ou por este já ter ocorrido e a ser impossível nova ocorrência.
Note on H48: Gatilhos do Risco: Métricas e limites relacionados a um risco que indicam a ocorrência ou a iminência de ocorrência do risco, por exemplo: taxa de defeitos nos resultados de testes e revisões técnicas, indicador de retrabalho do projeto, indicador de entregas de produtos, indicador de prazo e custo de projeto, etc.
Note on J49: Plano de Mitigação do Risco: Planejamento de ações que busquem reduzir a probabilidade e/ou o impacto da ocorrência do risco
Note on K49: Plano de Contingência do Risco: Estratégia de reação aos efeitos do risco, caso este venha a ocorrer.

## Mudanças
Monitoramento e Controle do Projeto (Controle de Mudanças no Escopo)
PREVISTO
Seq. | Número da RM - Requisição da mudança | Data Solicitação | Resolvido
1 | RM#001 -
2
3
4
5
6
7
8
9
10